АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.04.2018 г.                                                                                        №  63

ст-ца Новопетровсокая

Об утверждении плана – графика

приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства территории Новопетровского

сельского поселения Павловского района

В соответствии с пунктом 2.2. Протокола от 13 июня 2017 г. № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства территории Новопетровского сельского поселения Павловского района (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте http://novopetrovskoesp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новопетровского сельского

поселения Павловского района                                                          Е.А.Бессонов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новопетровского сельского поселения

Павловского района

от 02.04.2018 г. № 63

План-график

мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства территории Новопетровского сельского поселения Павловского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества среды сельского поселения с точки зрения соответствия вывесок, рекламных конструкций, в т.ч. на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правилам благоустройства территории Новопетровского сельского поселения Павловского района (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр), охранных обязательств объектов культурного наследия | Апрель-июнь 2018 г. |
| 2 | Приведение наружной рекламы и вывесок на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | Апрель- июнь 2018 и далее до 31 декабря 2019 г. |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до 31 декабря 2020 г. |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика |

Глава Новопетровского сельского

поселения Павловского района                                                         Е.А.Бессонов